**ZPRÁVA O REALIZACI OPATŘENÍ SOUHRNNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ HOSPODÁŘSKÉ RESTRUKTURALIZACE**

**Ústeckého, Moravskoslezského**

**a Karlovarského kraje**

**1. 1. 2022 – 31. 12. 2022**

Obsah

[1. Úvod 3](#_Toc129156225)

[2. Strategie RE:START 5](#_Toc129156226)

[2.1 Aktualizace Souhrnného akčního plánu ÚK, MSK a KVK 5](#_Toc129156227)

[2.2 Aktualizace Implementačních zásad 8](#_Toc129156228)

[2.3 Aktuální stav naplňování akčních plánů 10](#_Toc129156229)

[2.4 Realizace opatření 12](#_Toc129156230)

[2.5 Indikátory 15](#_Toc129156231)

[2.6 Bariéry a rizika další realizace 16](#_Toc129156232)

[3. Mechanismus spravedlivé transformace 17](#_Toc129156233)

[4. Uhelná komise, Pracovní skupina 3 (PS3) 19](#_Toc129156234)

[5. Závěr 21](#_Toc129156235)

[6. Výhled na období 2023 22](#_Toc129156236)

[Technical support instrument 22](#_Toc129156237)

[Seznam použitých zkratek 23](#_Toc129156238)

[Seznam tabulek a grafů 24](#_Toc129156239)

[Přílohy 24](#_Toc129156240)

# Úvod

Předložená Zpráva o realizaci opatření Souhrnných akčních plánů hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje   
1.1.2022 – 31.12.2022 (dále jen „*Zpráva o realizaci“, „ÚK“, „MSK“ a „KVK“*) se vztahuje k již pěti Souhrnným akčním plánům Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a KVK (dále jen „*Akční plány“*), které byly schváleny usnesením vlády ČR.

**Agendy výkonného týmu RESTART v roce 2022:**

* Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK (dále jen „Strategie RE:START“)
* Mechanismus spravedlivé transformace, zejména pak Plán spravedlivé územní transformace (dále jen „PSÚT“)
* Uhelná komise, zejména pak Pracovní skupina 3 – Socioekonomické dopady (dále jen „PS3 UK“)
* Technická asistence pro implementaci FST (dále jen TSI)

**Výkonný tým Strategie RE:START – oddělení 186 – RESTART**

Výkonný tým Strategie RE:START působí na Ministerstvu pro místní rozvoj od dubna 2022 v rámci nově vzniklého Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, oddělení 186 – RESTART.

*Personální záležitosti*

V průběhu roku se obsadila volná místa ve výkonném týmu. V regionální kanceláři v KVK bylo k 1.3.2022 obsazeno služební místo na pozici ministerského rady, konzultanta pro KVK.

V regionální kanceláři v ÚK byl k 31.8.2022 ukončen pracovní poměr na pozici koordinačního, projektového a programového pracovníka. Toto místo bylo znovu obsazeno ke dni 15.9.2022.

V regionální kanceláři v MSK byla k 23.5.2022 obsazena pozice koordinačního, projektového a programového pracovníka. Byl ukončen služební poměr na pozici ministerského rady – konzultanta pro MSK k 31.7.2022. Pozice byla opět obsazena k 1.10.2022 pracovníkem působícím dosud na pozici koordinačního, projektového a programového pracovníka. Tímto byla tato pracovní pozice uvolněna a do konce roku se neobsazovala z důvodu nezajištění kontinuálního financování v dalším roce.

Na rok 2023 nebylo zajištěno financování pro 5 FTE (1x MSK – neobsazeno, 1x Praha, 1x KVK, 2 x ÚK) pro pracovní pozice koordinační, projektový a programový pracovník, proto byla tato místa ukončena k 31.12.2022. Rovněž byly ukončeny, ze strany zaměstnanců, služební poměry v ÚK na pozici vedoucí oddělení a regionální konzultant pro ÚK k 31.12.2022. Obsazení těchto pozic je plánováno na 1Q/2023.

Na období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 bude činnost oddělení RESTART **financována v rámci Technické pomoci OP Spravedlivá transformace**. Konkrétně se bude jednat o tyto pozice:

* vedoucí oddělení RESTART;
* ministerský rada – Konzultant pro MSK,
* ministerský rada – Konzultant pro KVK,
* ministerský rada – Konzultant pro ÚK,
* ministerský rada – Konzultant problematiky uhelných regionů.

V roce 2022 byla vykonána úřednická zkouška jedním služebním zaměstnancem *(konzultant KVK)* v oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

*Organizační zajištění*

Členové týmu RESTART absolvovali celkem 222 jednání, z toho 37 z nich sami organizovali, podíleli se také na přípravě návštěvy Evropské komise – 26.4. a 27.4.2022 v regionu Severozápad a 23.5.2022 v Karlovarském kraji. Obě tyto návštěvy zahrnovaly diskuse o problémech v těchto krajích a návštěvu projektových záměrů, které se podařilo zrealizovat.

Kromě účasti na jednáních v České republice se zástupci týmu RESTART účastnili také zahraničních akcí pro sdílení dobré praxe:

* 7.7. – 8.7.2022 – účast na každoročních politických rozhovorech zaměřených na uhelné regiony v transformaci ve španělském Oviedu;
* 5.10. – 6.10.2022 – CINTRAN academy v Západní Makedonii – projekt zaměřený primárně na 4 vybrané uhlíkově intenzivní regiony v Evropě, reskiling a upskiling a jednání o problémech regionu Západní Makedonie;
* 24.10. – 27.10.2022 – Platforma spravedlivé transfomrace, jednání Evropského výboru regionů a setkání aktérů spolupracujících s JASPERS v Bruselu;
* 6.11. – 9.11.2022 – Výměnný program pro uhelné regiony v transformaci v Bosně a Hercegovině.

V rámci činnosti MMR se dále výkonný tým účastnil povinných školení Kybernetická bezpečnost a SMART2. Dále se členové týmu účastnili dalších vzdělávacích aktivit MMR typu: ICT dovednosti (MS Office), prezentační dovednosti, školení na novinky v českém jazyce apod.

Pro zvýšení informovanosti o aktivitách se využívají facebookové profily:

* RESTART Ústeckého a Karlovarského kraje;
* RESTART Moravskoslezského kraje.

Na webových stránkách Strategie RE:START a FST (Uhelné regiony)

* [www.restartregionu.cz](http://www.restartregionu.cz);
* [www.dotaceeu.cz/uhelneregiony](http://www.dotaceeu.cz/uhelneregiony).

Celkem bylo zveřejněno na těchto platformách 169 příspěvků, které se týkaly agendy oddělení RESTART. Na sociálních sítích bylo zveřejněno 122 článků a 47 článků na webových stránkách MMR.

# Strategie RE:START

Vláda České republiky usnesením č. **1047 ze dne 14. 12. 2022** **schválila 5. Aktualizaci Souhrnného akčního plánu** Ústeckého, Moravskoslezského a KVK.

## 2.1 Aktualizace Souhrnného akčního plánu ÚK, MSK a KVK

**Příprava 5. aktualizace Akčního plánu** (dále též *„AP5“*) byla konzultována s pracovními týmy a sekretariáty Regionálních stálých konferencí (dále „*RSK“*). Na regionální úrovni byla představena v březnu 2022 zpráva o realizace za rok 2021 a následně započaly aktivity směřující k 5. aktualizaci Akčního plánu.

Od dubna do srpna 2022 probíhaly semináře a workshopy (prezenčně i online) k aktualizaci 5. akčního plánu. Jednalo se o akce, které jsme pořádali, ale i o akce pořádané v rámci IROP tour či pro obce v rámci RSK. Celkem bylo prostřednictvím seminářů informováno  
cca 520 účastníků (zejména zástupců měst, obcí a NNO).

Sběr dat probíhal nově prostřednictvím **Informačního systému projektových záměrů (ISPZ)**, který je centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé České republiky. Výkonný tým o této možnosti podrobně informoval na výše uvedených seminářích a workshopech. Cílem nebyl plošný sběr, ale aktualizace stávajících opatření. Mimo tento systém mohly být posílány podněty prostřednictvím formuláře na [www.restartregionu.cz](http://www.restartregionu.cz).

Opatření, projektové záměry a podněty byly revidovány také prostřednictvím RSK, osobními jednáními s regionálními aktéry v rámci pracovních skupin a platforem a na základě jednání se zástupci jednotlivých resortů.

Přes systém ISPZ bylo identifikováno celkem 175 projektových záměrů, které odkazovaly na strategii RE:START, prostřednictvím e-mailové komunikace bylo zajištěno dalších 95 námětů pocházejících především od odborné veřejnosti, samospráv, resortů a RSK Ústeckého, Karlovarského a MSK. Tyto náměty byly posouzeny a v relevantních případech tematicky sloučeny do podoby návrhů nových či aktualizovaných opatření, nebo systémových změn a rozpracovány do podoby 15 opatření programové a systémové podpory podrobněji viz níže.

V létě 2022 byly rozeslány návrhy k aktualizaci AP5 všem regionálním aktérům tří dotčených krajů, probíhala kooperace s resorty k jednotlivým opatřením. V srpnu 2022 pak probíhaly regionální semináře k představení aktualizace. V září byla aktualizace znovu projednána na regionální úrovni. Vychází především z opatření z předchozích akčních plánů a 1 nového opatření.

Na národní úrovni byl Akční Plán projednán v září roku 2022 na Konferenci restrukturalizace. Zúčastnili se zástupci MMR včetně pana ministra I. Bartoše, zástupců vedení MŽP a dalších resortů, poslanců a senátorů. Byli přítomni i zástupci krajů.

Aktualizace je výsledkem široké shody regionálních aktérů všech tří dotčených krajů a výstupem z mnoha jednání se zástupci příslušných resortů.

**Zahrnuje celkem 15 opatření, přičemž u 14 z nich se jedná o aktualizaci opatření z předchozích Akčních plánů, a současně přibylo 1 nové opatření.** Tato opatření pokrývají tyto oblasti tematických pilířů Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, KVK a MSK – podnikání, zvýšení konkurenceschopnosti firem, výzkum a věda, životní prostředí a sociální oblast.

5. Akční plán zahrnuje 15 opatření:

14 aktualizovaných a 1 nové

Tabulka 1 – Přehled opatření AP5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pilíř | Číslo | Název opatření |
| A | V.A.1.1 | Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku |
| V.A.1.2 | Program na podporu modernizace technologií firem |
| V.A.2.1 | Podnikavý region (PODREG) – program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů |
| B | V.B.2.1 | Příprava programu zaměřeného na regeneraci specifických brownfieldů směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití |
| C | V.C.1.1 | Specifická podpora aplikovaného výzkumu a inovací pro strukturálně postižené regiony v rámci programu SIGMA |
| V.C.2.1 | Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech |
| D | V.D.2.1 | Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství, kariérové vzdělávání a příprav na zaměstnání v kontextu výzev spojených s transformací regionů |
| V.D.3.1 | Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků |
| E | V.E.1.1 | Podpora komunitního života |
| V.E.2.2 | Podpora integrace zahraničních pracovníků |
| V.E.3.1 | Komplexní obnova sídlišť (Specifická podpora bydlení a bytové politiky) |
| V.E.4.1 | Podpora živého umění, kulturních a kreativních odvětvích ve strukturálně postižených krajích |
| F | V.F.1.1 | Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP) |
| V.F.1.2 | Adaptace území na dopady změn klimatu |
| V.F.2.1 | Přechod k oběhovému hospodářství |

*\*Zeleně podbarvené značí nové opatření*

Navržená opatření budou realizována v letech 2023 až 2030. Realizace opatření v uvedeném rozsahu představuje nárok na nové finanční prostředky v celkovém objemu cca 2 mld. Kč. Jedná se o prostředky z EU fondů a dalších nástrojů mimo státní rozpočet ČR. Již existující alokace opatření z předchozích akčních plánů představují cca 7 mld. Kč (viz tabulka 2 a 3).

Tabulka 2 – Předpokládaný finanční rámec AP5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Celkem v mil. Kč | Nároky na resorty/kraje | | ESIF + FST +  Modernizační Fond |
| **Alokované** | **Zvýšené** |
| 2023 | 840 | 0 | 0 | 840 |
| 2024 | 871 | 0 | 31 | 840 |
| 2025+ | 8 395 | 0 | 125 | 8 270 |
| Celkem | **10 106** | **0** | **156** | **9 950** |

Uvedené finanční nároky po roce 2025 budou nadále zpřesňovány dalšími akčními plány a analýzami absorpčních kapacit s cílem maximálně zefektivnit a zacílit vynaložené finanční prostředky. Aktuálně probíhají diskuse s jednotlivými ŘO v rámci připravovaných Monitorovacích výborů (MV) o možnosti promítnutí územní dimenze do jednotlivých výzev, kde je to relevantní.

Tabulka 3 – Předpokládaný finanční rámec AP1 – AP5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akční plán | AP1 | AP2 | AP3 | AP4 | AP5 |
| Alokace celkem v mil. Kč | 40 445 | 16 901 | 11 090 | 73 644 | 1 950 |
| Doba realizace | 2017–2030 | | | | |
| Celkem | 144 030 mil | | | | |

**Strategické projekty / Hlavní rozvojové projekty**

V rámci přípravy předchozích Akčních plánů byly definovány kategorie tzv. Strategických projektů. Jednotlivé kraje si v rámci Strategie RE:START nominovaly skupinu 6 hlavních projektů klíčových pro další rozvoj těchto regionů.

**S ohledem na souběh pojmu *„strategický projekt“* v rámci strategie RE:START a Operační program Spravedlivá transformace** došlo ke změně názvu kategorie *„strategické projekty“* v rámci Strategie RE:START. Část z nich byla nominovaná jako projekty se strategickým potenciálem, které budou financovány z OP ST byla tato kategorie přejmenovaná na: „***Hlavní rozvojové projekty“*** ( viz tabulka č. 4).

Tabulka 4 – Hlavní rozvojové projekty

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ústecký kraj | Karlovarský kraj | Moravskoslezský kraj |
| Systematická stabilizace a revitalizace vodních ploch, vzniklých ve zbytkových jámách po těžbě uhlí a navazujícího území | Vybudování univerzitní infrastruktury vč. Vybudování vědeckotechnického parku | Smart District (výstavba a technologické vybavení inovační infrastruktury MSIC a další rozvoj inovačního systému) |
| Zvýšení kvality středního školství | Podpora a rozvoj institutu lázeňství a balneologie v.v.i. | Rozvoj HPC – národní superpočítačové sítě centrum IT4Innovations |
| Alternativní zdroje energie | Zvýšení kvality bydlení a bytové politiky | Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny |
| Bateriová úložiště | Střední školství v Karlovarském kraji pro 21. století | Centrum energetických a environmentálních technologií |
| Testování autonomních systémů | Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému | Zvýšení kvality středního školství |
| Multifunkční průmyslová zóna budoucnosti | Modernizace a obnova přístrojového vybavení ve vybraných odděleních nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území KVK | Transformace pohornické krajiny Karvinska POHO2030 |

\* *Zeleně zvýrazněné projekty mají vazbu na OP ST*

## 2.2 Aktualizace Implementačních zásad

Implementační zásadySouhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a KVK (dále jen „Implementační zásady“) jsou doplňkem k Implementačnímu a organizačnímu rámci, který byl přílohou Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a KVK. V roce 2022 došlo k **aktualizaci Implementačních zásad**, které byly schváleny v rámci aktualizace AP5. Tyto zásady řeší jak fázi přípravy, tak i fázi naplňování Akčních plánů restrukturalizace a jejich respektování je nezbytnou podmínkou úspěšné realizace a zajištění jednotného postupu a kontinuity v dlouhodobém procesu restrukturalizace.

Implementace Strategie RE:START je agendou oddělení RESTART, který je součástí Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení MMR. Vedení výkonného týmu zůstává v gesci vedoucího oddělení RESTART. Oddělení nově řídí ředitelka uvedeného odboru. Byla upravena funkce poradního týmu (mezi přizvané byli přidáni zástupci dotčených regionů a tripartit) a obdobně i účastníci Konference restrukturalizace, současně byl upraven sběr návrhů podnětů pro tvorbu opatření (změnily se postupy sběru podnětů).

|  |
| --- |
| **Schéma Strategie RE:START** |
|  |

**Identita ­**– podílení sounáležitosti a sebevědomí obyvatel

**Image** – zlepšení vnímání krajů okolím – návštěvníky, investory, talenty

**Restrukturalizace ekonomiky, rychlejší hospodářský růst a zastavení zaostávání krajů**

**Pilíř A**

**Podnikání a inovace**

*Inovativní rozvoj podniků*

**Pilíř B**

**Přímé investice**

*Vyšší přidaná hodnota*

**Pilíř C**

**Výzkum a vývoj**

*Investice do budoucnosti*

**Pilíř D**

**Lidské zdroje**

*Kompetentní lidé*

**Pilíř E**

**Sociální stabilizace**

*Rovné příležitosti*

**Pilíř F**

**Životní Prostředí**

*Obnova území*

**Pilíř G**

**Infrastruktura a VS**

*Kvalitnější veřejné služby*

**Horizontální pilíř: Transformace energetiky**

*Podpora uhelných regionů*

**Implementace**

*Víceúrovňová spolupráce, využití stávajících programů a finančních zdrojů (případně nových), Odborné řízení implementace a zodpovědnost za výsledky.*

## 2.3 Aktuální stav naplňování akčních plánů

**Stav realizace opatření ve čtyřech Akčních plánech (AP1, AP2, AP3, AP4, AP5)**

**SPLNĚNO**

**38 opatření**

**105 opatření**

**14 AKTUALIZOVANÝCH**

**1 NOVÉ opatření**

**14**

**V REALIZACI**

**44 opatření**

**144 mld. Kč**

**PROBLÉMY**

**PŘI REALIZACI**

**5 opatření**

**INICIACE**

**17 opatření**

**Realizace 2017–2030**

**3 ekomiliardy navíc**

**11 mld. Kč dopravní infrastruktura**

**Modernizační fond**

**10,3 mld. Kč z projektů**

Blíže viz Příloha č.1 Přehled naplňování opatření AP1-AP5.

Níže uvedená tabulka (tabulka č. 5) **zahrnuje vyčíslení finančních prostředků, které byly již v rámci regionů rozděleny konkrétním žadatelům v dotačních výzvách ve vazbě na opatření Strategie RE:START. Údaje nezahrnují** např. **prostředky vynaložené na výstavbu dálnic a silnic I. třídy.** Dále také tabulka **neobsahuje alokace aktuálně vyhlášených výzev**, jejichž proces hodnocení nebyl ještě ukončen.

Tabulka 5 – Přehled kumulativního čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení Strategie RE:START do 31.12.2022 v meziročním srovnání

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | NUTS II Moravskoslezsko | NUTS II  Severozápad | Ústecký | Karlovarský |
| **2019** | **3 675 810 031** | **2 615 336 909** | 2 205 993 876 | 409 343 033 |
| **2019 + 2020** | **4 674 631 117** | **4 405 329 778** | 2 952 673 086 | 1 452 656 692 |
| **2019 + 2020 + 2021** | **4 824 089 112** | **4 720 962 105** | 3 211 419 462 | 1 509 542 643 |
| **2019 + 2020 + 2021 + 2022** | **5 041 510 446** | **5 256 425 490** | 3 372 282 115 | 1 884 143 375 |
| **CELKEM** | **10 297 935 936 Kč** | | | |

*Zdroj: Vlastní zpracování*

Podrobnější přehled čerpání jednotlivých dotačních programů v jednotlivých regionech viz „Příloha č. 3 Souhrn čerpání RE:START“.

Do naplňování Strategie RE:START vstupují i další nástroje, které přímo ovlivňují úspěšnost její realizace a jsou obtížněji vykazatelné. Jedná se např. **o modernizace vybrané dopravní infrastruktury** v rámci Dopravní sektorové strategie Ministerstva dopravy ve výši **11 mld. Kč**, navýšení programu „Ekomiliardy“ **o další 3 mld. Kč**, které již nyní začínají sloužit[[1]](#footnote-1) k podpoře projektů na regeneraci a resocializaci území zasaženého těžbou a které by bez tohoto navýšení již nemohly být realizovány. Jedná se o prostředky, které se budou v následujících letech v regionu Severozápad rozdělovat. Aktuálně čerpáno **na projekty v KVK dle vnitřního členění programu ve výši 222 622 415 Kč, na projekty v ÚK 580 284 501 Kč.** Za ÚK čerpání prozatím nepřesáhlo přidělenou část z 15 mld. Kč, v KVK již čerpání přesáhlo přidělenou část z 15 mld. Kč. Dále pak výzvy z **Modernizačního fondu zejména programy Heat a RES** (viz tabulka č. 6), **které se aktuálně vyhodnocují** a kde je ve výzvách zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony.

Bližší informace jsou dostupné na webu Státního fondu životního prostředí ([SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR (sfzp.cz)](https://www.sfzp.cz/) ).

Graf 1 – Vyhodnocení soutěže výzvy č. 2/2021 RES+ Instalace nových obnovitelných zdrojů s výkonem nad 1 MW

*Zdroj: Modernizační fond -* [*Schválené projekty – SFŽP ČR (sfzp.cz)*](https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/schvalene-projekty/)

Tabulka 6 – Celkové alokace podpory na podlimitní projekty z Modernizačního fondu za rok 2022

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritní investice | Alokace (mil. euro) |
| HEAT | 448 |
| RES+ | 1 592 |
| ENERG ETS | 899 |
| ENERG | 100 |
| Z HOUSEenerg | 1 200 |
| LIGHTPUB | 40 |
| Neprioritní investice | **Alokace (mil. euro)** |
| HEAT | 370 |
| ENERG ETS | 140 |
| HOUSEenerg | 1 000 |

*Zdroj: Modernizační fond -* [*Schválené projekty – SFŽP ČR (sfzp.cz)*](https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/schvalene-projekty/)

## 2.4 Realizace opatření

Ke dni 31. 12. 2022 byla v regionech **podpořena řada projektů v rámci již vyhlášených výzev** z níže uvedených programů a opatření a došlo k čerpání na konkrétní projekty v jednotlivých regionech.

**Proběhla jednání s ministerstvy, jejichž obsahem byla diskuse k nastavení opatření pro AP5, tak také aktualizace stavu již schválených opatření** (viz tabulka č. 7)**.**


Tabulka 7 – Jednání s ministerstvy k AP5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministerstvo | Datum jednání | Obsah jednání |
| MPO | 3.8.2022, 23.9.2022 | Možnosti bonifikace v rámci OP TAK – promítnulo se do opatření AP5 |
| MŽP | 27.7.2022 | Využití finančních nástrojů a možnosti bonifikace a zvýhodnění regionů v oblasti podpory oběhového hospodářství |
| MV | 28.7.2022 | Aktuálnost opatření Akčního plánu v oblasti analýzy možností podpory zahraničních pracovníků |
| Centrum vzdělání VŠEM (MŠMT) | 3.8.2022 | Možnosti naplnění opatření týkající se podpory popularizace VaV činností formou vědecko-technických zábavních parků, možnosti zadání studie zejména v UK a KVK |
| MPSV | 13.9.2022, 15.9.2022 | Opatření týkající se dalšího vzdělávání a sociálního podnikání a zohlednění aktuálního stavu do AP5 |
| MD | 17.5.2022, 9.9.2022, 8.11.2022 | Realizace opatření AP1-4, diskuse k opatřením AP5, prezenční vypořádání připomínek k návrhům opatření AP5 |

Ve sledovaném roce 2022 se výkonnému týmu RESTART podařilo se participovat na přípravě nových operačních programů.Byla řešena problematika hospodářsky a sociálně ohrožených území (dále jen *„HSOÚ“*). Byly vyhlášeny výzvy v rámci dotačního programu MMR: Podpora revitalizace území v podprogramech Demolice v SVL a Brownfieldy pro nepodnikatelské využití. Současně se tým podílel na vzniku Center veřejných energetiků. Strukturálně postižené regiony jsou v dotačních titulech MMR zvýhodněny, a to zejména bodově (5–10 bodů).

Další agendou bylo pak **zpracování Plánu spravedlivé územní transformace (dále „PSÚT“)**, a s tím související podpora přípravy strategických projektů v krajích a koordinace s MŽP a SFŽP při přípravě OP ST. Díky tomu a zejména samotnému OP ST může být podpořena řada opatření z Akčních plánů. Blíže k tomuto tématu viz níže kapitola Mechanismus spravedlivé transformace. **OP ST a PSÚT byly ze strany EK schváleny 26. 9. 2022.**

Graf 2 – stav opatření



Bližší rozpracování stavu realizace viz Příloha č.2 Přehled realizovaných opatření AP1-AP5.

**Přehled výzev v minulém období zaměřených na podporu opatření Strategie RE:START**

V uplynulém období nebylo vyhlášeno velké množství výzev a veřejných soutěží, a to, jak již bylo zmíněno, zejména s ohledem na končící programové období. Níže uvádíme přehled podpor pro regiony s uvedením konkrétního zvýhodnění. Byly ukončeny vyhodnoceny a zveřejněny výsledky u třech výzev. U devíti výzev prozatím nejsou známy výsledky, ale čtyři z nich jsou výzvy TAČRu, kde byly výsledky zveřejněny, ale prozatím nejsou k dispozici analytická data (tabulka č. 8 a 9).

Tabulka 8 – Přehled vyhodnocených výzev za uplynulé období (rok 2021/22)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název výzvy /dotační titul | | Vyhlašovatel | Zvýhodnění | Přidělená částka do regionů (v Kč) | |
| Théta TK04 | | TAČR | Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony | | 48 240 142 |
| ÉTA – TL05 | | TAČR | Specifická alokace pro  Strukturálně postižené regiony | | 33 473 097 |
| Podpora rozvoje a obnovy venkova do 3000 obyvatel | | MMR | Zvýhodnění HSOÚ 5 bodů | | 171 503 876 |
| Podpora obcí se 3 001 – 10 000 obyvateli | | MMR | Zvýhodnění HSOÚ 5 bodů | | 117 876 795 |
| Podpora bydlení/ Technická infrastruktura | | MMR | Zvýhodnění HSOÚ 10 bodů | | 17 700 000 |
| Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů | | SFŽP | Pouze pro strukturálně postižené regiony | | 4 000 000 |
| Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití | | MPO | Bodové zvýhodnění pro projekty z HSOÚ | | 86 238 130 |
| Demolice budov v SVL | | MMR | Výzva DT1 pouze pro strukturálně postižené regiony | | 10 000 000 |
| CELKEM | **489 032 040** | | | | |

*Zdroj: Vlastní zpracování*

Tabulka 9 – Přehled výzev v procesu hodnocení za uplynulé období (rok 2022)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název výzvy /dotační titul | Vyhlašovatel | | Zvýhodnění | | Aktuální stav výzvy |
| 5. VS Théta | | TAČR | Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony | Výzva ukončena, probíhá proces hodnocení | |
| SIGMA | | TAČR | Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony | Výzva ukončena, probíhá proces hodnocení | |
| 6. VS TREND | | TAČR | Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony | Výzva ukončena, probíhá proces hodnocení | |
| Program Brownfieldy | | MMR (SFPI) | Výzva pouze pro uhelné regiony | Výzva ukončena, probíhá proces hodnocení | |

*Zdroj: Vlastní zpracování*

Výzvy byly připravovány ve spolupráci s resorty a oddělením RESTART a **ve vazbě** **na** příslušná **opatření Strategie RE:START**. V roce 2022 probíhala jednání se zástupci MŽP, MD a MPO k implementaci sjednoceného způsobu podpory. Konsensus byl propsán do opatření V.C.2.1 Akčního plánu na další období.

## 2.5 Indikátory

Jedním ze způsobů, jak **je sledována účinnosti jednotlivých opatření akčního plánu je využití tzv. indikátorů**. Část z nich je definována přímo v Akčním plánu, ale využity jsou i další, které vyplývají z jednotlivých projektů a dotačních programů a jsou tak lépe sledovatelné. Uváděné hodnoty vycházejí z projektů již realizovaných a evidovaných, řada dalších projektů je ještě v procesu realizace či u nich data zatím nejsou k dispozici. **Informace k indikátorům jsou zjišťovány Výkonným týmem komunikací s příjemci podpory, řídícími orgány a jsou průběžně zaznamenávány do tzv. projektových karet k evidenci a dalšímu vyhodnocení**. V závislosti na termínu realizace a ukončení projektu a komunikaci s příjem se průběžně aktualizují výsledky a hodnoty indikátorů. Indikátory jsou vykazovány souhrnně i zvlášť za jednotlivé regiony (ÚK, KVK i MSK) a vycházejí z projektů realizovaných z výzev vyhlašovaných od roku 2016.

**Přehled výchozích projektů v číslech**

**Počet realizovaných / evidovaných projektů**

**328**

**ÚK**

**1345**

**MSK**

**150**

**KVK**

**44**

**Počet projektů ve fázi realizace**

**141**

**ÚK**

**MSK**

**KVK**

**48**

**55**

**38**

**Počet projektů bez zpětné vazby\*\***

**14**

**ÚK**

**MSK**

**KVK**

**11**

**2**

**1**

**Počet nerealizovaných projektů\***

**24**

**ÚK**

**MSK**

**KVK**

**5**

**16**

**3**

*Zdroj: Vlastní zpracování*

\* přestože byla přidělena dotace, projekt nakonec nebyl žadatelem realizován a dotaci nečerpal; uváděným důvodem byla v několika případech situace s pandemií Covid19 či např. Zelená dohoda pro Evropu, kdy žadatel uvedl, že ho situace nutí k radikálnějším opatřením v oblasti transformace, a tudíž k přípravě jiného projektu, než na který získal dotaci; v některých případech žadatel neuspěl v prvním kole, s dotací již nepočítal, a když mu nakonec byla přidělena, odmítl ji, jelikož mezitím již zpracoval a podal jiný projekt

\*\* žadatel (zatím) neúspěšně osloven s žádostí o vyplnění základních informací do tzv. projektové karty; průběžný proces, který bude nadále pokračovat

Z rozhovorů se zástupci příjemců jednotlivých projektů se nad rámec sledovaných indikátorů objevují **sekundární přínosy v území**, kde díky strategii RE:START byly čerpány finanční prostředky např. na demolice, brownfieldy, rozvojové studie, infrastrukturu ZŠ či další. Mezi nejčastěji zmiňovanými pozitivními efekty jsou:

* celkové či částečné zlepšení stavu lokality;
* generování rozvojových příležitostí;
* podpora následných investic, podpora místních podnikatelů;
* snížení sociopatologických jevů, kriminality, omezení kumulace problémových občanů;
* úspora finančních prostředků za opravy či dozor v území, omezení výjezdů Integrovaných záchranných složek do lokalit;
* příklady dobré praxe pro další projekty;
* negativní komentáře jsme nezaznamenali.

Blíže k indikátorům a jejich hodnotám viz samostatná Příloha č.4 Indikátory.

## 2.6 Bariéry a rizika další realizace

Následující odrážky zahrnují hlavní problémové oblasti, které se mohou negativně promítnout do dalšího pokračování Strategie RE:START.

**Dopady válečného konfliktu na Ukrajině** –energetická krize, inflace, nezaměstnanost.

**Podpora v oblasti zdravotnictví** – zejména v oblasti podpory zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu.

**Zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu** – opatření na podporu Kultury – obnova kulturních památek.

Ne vždy je možné **nastavit výzvy dotačních titulů** tak, aby umožnily realizaci všech typů opatření.

Za nejvýznamnější rizika procesu hospodářské restrukturalizace lze považovat:

**Personální podstav týmu RESTART**,protože bylo zajištěno financování pouze pro služební poměry, pracovní místa (celkem 5) byla zrušena. **Financování odráží potřeby implementace OP ST a hrozí tak přerušení procesu hospodářské restrukturalizace**, zvláště když se již podařilo vzbudit zájem krajských aktérů a aktivovat je. Znovuzískání důvěry by bylo velice obtížné. Je potřeba zajistit další financování na rozšíření týmu.

**Nezajištění potřebných finančních zdrojů** nebo poskytování finančních zdrojů opatřením z akčních plánů, či jejich významné výkyvy v dostupnosti finančních zdrojů. Všechny případy by měly za následek ztrátu důvěry krajských subjektů a rozmělnění celého procesu restrukturalizace.

# 3. Mechanismus spravedlivé transformace

Jedná se o nástroj Evropské komise pro uhelné regiony. Mechanismus spravedlivé transformace (MST) je součástí investičního plánu pro udržitelnou Evropu. Jeho cílem je finančně a prakticky pomoci těm regionům, pro něž bude složité naplnit unijní cíl klimatické neutrality do roku 2050, tedy regionům závislých na fosilních zdrojích. Hlavním cílem mechanismu je zajistit transformaci a diverzifikaci hospodářství v dotčených regionech a pomoc při řešení dopadů spojených s přechodem k udržitelnější ekonomice. Velmi důležitá je pak součinnosti veřejného a soukromého sektoru.

**3 pilíře Mechanismu spravedlivé transformace**

**Úvěry EIB**

**InvestEU**

**FST**

**PSÚT**

Dne 27. července 2020 bylo vydáno usnesení vlády č. 815, které ukládalo zahájení zpracování Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT). Jeho koordinací bylo pověřeno MMR a koordinátorem aktivit při využití MST ve strukturálně postižených regionech oddělení RESTART.

**Všechny** činnosti související se zpracováním PSÚT ve vazbě na vládní usnesení **aktivně probíhaly po celý rok 2022. Vázala se k nim řada dílčích aktivit** (viz níže)**. S ohledem na množství vykonaných dílčích činností, které mají přímou vazbu ke strategii RE:START, je nutné v této zprávě tyto aktivity zmínit.**

**PSÚT, který je základním dokumentem a součástí OP Spravedlivá transformace byl schválen 26. 9. 2022 ze strany Evropská komise spolu s operačním programem**.

**Výkonný tým v rámci celého procesu zajišťuje/zajišťoval zejména:**

* **Zpracování PSÚT dle předepsané struktury** dané Nařízením Evropské komise (EK). Tato struktura byla postupně naplňována v souladu s definovaným obsahem jednotlivých bodů. Ve stávající podobě Plán zahrnuje všechny dostupné informace a východiska definovaná příslušnými regionálními i národními strategiemi.
* **Koordinace komunikace se zástupci Evropské komise** – zejména DG REGIO a DG REFORM.
* **Účast na jednáních** se zástupci EK (jednotlivá DG), resortů a dotčených krajů, zaměřených na přípravu PSÚT.
* **Koordinace a komunikace aktivit na území ČR**, **zpracování podkladů pro všechna jednání** (na evropské i národní úrovni), **koordinace aktivit v regionech, zajištění součinnosti resortů – regionů – a výstupů z Transformační platformy, finalizace podkladů pro vládu ČR**.
* **Koordinace zástupců Ústeckého, Moravskoslezského a KVK**, a to **napříč těmito** **kraji.** Promítání výstupů do PSÚT a úzká spolupráce **s MŽP** a dalšími resorty a dotčenými organizacemi (mj. skrze účast na jednáních pracovních skupin MŽP).
* **Aktivní účast na připomínkovém procesu k podobě PSÚT se zástupci EK.**
* **Zpracování a provoz webových stránek s ucelenými informacemi o MST** – odkaz: [DotaceEU - Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT)](https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/uhelne-regiony/plan-spravedlive-uzemni-transformace-(psut)). Web zahrnuje informace jak obecného charakteru k MST a zpracování PSÚT, tak o **Transformační platformě** či **Technické asistenci**. Jsou zde informace o struktuře PSÚT, finální podoba schváleného plánu, organizační zajištění, harmonogram, obsah nařízení EK, aktuality, kontakty, prezentace ze seminářů/workshopů, zápisy z jednání Transformační platformy a další.
* **Koordinace činnosti Transformační platformy** (TP), která se za celou dobu přípravy plánu sešla 8x za účelem projednání aktuálních návrhů PSÚT, z toho jednou v roce 2022. Cílem jednání bylo průběžně seznamovat členy TP s procesem přípravy a stavem zpracovaných podkladových dokumentů PSÚT a OP ST. Následně do těchto dokumentů zapracovávat připomínky členů TP. **Platforma byla jedním z prvků k zajištění participativního přístupu v rámci diskuze o procesu transformace**, který je doplňován dalšími aktivitami Výkonného týmu v koordinaci s regiony, ale i NNO či univerzitami a dalšími stakeholdery v rámci příslušných krajů.
* **Součinnost při zpracování regionálních transformačních plánů**, konzultace, koordinace napříč kraji, metodická pomoc apod.
* **Spolupráci na sjednocování regionálních námětů do jednotných tematických oblastí pro potřeby PSÚT a OP ST.**
* **Spolupráce při zajištění komplementarity mezi Fondem spravedlivé transformace a dalšími nástroji.**
* **Zajištění potřeb pro řešení problémů regionů ve vazbě na procesy transformace.**
* **Koordinace spolupráce s poradenstvím JASPERS**, při poradenství a evaluaci strategických záměrů, vyjednání základních parametrů konzultací pro roky 2022-2024.
* **Příprava podkladů pro získání technické asistence v rámci nástroje Evropské komise, tzv. Technical support instrument (TSI) a koordinace příslušného projektu asistence.** Tým RESTART zpracoval a následně v říjnu 2021 předložil žádost na EK. Začátkem roku 2022 bylo z DG REFORM potvrzeno, že žádosti ČR bylo vyhověno a 22. listopadu 2022 byl projekt oficiálně spuštěn. Projekt je zaměřen na zlepšení implementace zdrojů z OP ST, obecně pak **posílení iniciace projektů v regionech podporující jejich další rozvoj. Dílčí části se věnují zlepšení participativního přístupu v procesu transformace, přenosu dobré praxe a přenosu znalostí z oblasti projektového plánování prostřednictvím odborných školení**. Výkonný tým ke konci roku 2022 intenzivně pracoval ve spolupráci s kraji a regionálními stakeholdery na co nejlepším nastavení rozbíhajícího se projektu.
* **Spolupráce se zástupci Evropské investiční banky (EIB), Národní rozvojové banky (NRB), zástupci Modernizačního fondu** a přenos informací na evropskou, národní i regionální úroveň. Koordinace jednání k finančním nástrojům. S EIB a NRB se řeší nastavení II. a III. pilíře a příprava vhodných finančních produktů. S EIB pak probíhají jednání týkající se financování produktivních investic velkých projektů, podpora pro přípravu projektů z III. pilíře MST a možnost přezkumu návrhů projektu z hlediska jejich vhodnosti pro II. a III. pilíř MST.
* **Zajištění souladu s prioritami Strategie RE:START vedoucími k podpoře strukturálně postižených / uhelných regionů.**

# 4. Uhelná komise, Pracovní skupina 3 (PS3)

**Činnosti uhelné komise jsou vázány mj. na strategii RE:START**, a to zejména v oblasti kvantifikace nákladů a dopadu odklonu od využití uhlí a související strukturální změny v dotčených regionech.

**MMR je do činnosti Uhelné komise zapojeno mimo jiné jako spolupředseda pracovní skupiny PS3 řešící identifikaci sociálních a ekonomických dopadů** do jednotlivých regionů, a to v úzké spolupráci s kraji. Výkonný tým Strategie RE:START se podílí na koordinaci činnosti této Pracovní skupiny 3 Uhelné komise ČR za účelem řešení problematiky **útlumu těžby uhlí a jeho dopadů do strukturálně postižených regionů a také z důvodu vazby na energetickou situaci v celé ČR.**

**V rámci přímého působení v dotčených regionech se výkonný tým podílí:**

* **Koordinace organizace PS3** - v roce 2022 se pracovní skupina sešla 3x.
* **Sběr dat pro potřeby PS3.**
* **Zadání zpracování Analýzy dopadů odklonu od uhlí (zpracovatel BeePartner a.s.)**
  + od května do září probíhalo nadefinování poptávky a výběrové řízení
  + nadefinování poptávky zahrnovalo jednání s dotčenými stakeholdery ve strukturálně postižených krajích
  + od října do listopadu 2022 probíhalo připomínkové řízení vybrané nabídky společnosti Bee Partner a.s.
  + 11.11.2022 bylo zpracování Analýzy dopadů odklonu od uhlí akceptováno.

Hlavními doporučeními z analýzy jsou včasná a srozumitelná rozhodnutí a kroky podniknuté v rámci odklonu od uhlí, systémové a logické nastavení podpory firmám a domácnostem ve srovnání v rámci EU, dynamický monitoring dat a trendů napříč resorty a sektory, kontinuální a systematická podpora hlavních rozvojových projektů, produktivních investic a transformace uhelných regionů.

* **Přenos informací do regionů.**
* Komunikace se zástupci zejména velkých podniků v dotčených regionech – **realizováno šetření struktury zaměstnanců** z pohledu vzdělání, dosaženého věku a dalších parametrů nezbytných pro další aktivity PS3.
* **Komunikace s regionálními stakeholdery**, účast na jednání regionálních platforem (např. tripartita, platforma průmyslníků). V regionech se komunikuje s **cca 40 organizacemi a regionálními uskupeními.**

# 5. Závěr

**Oddělení RESTART v roce 2022 v návaznosti na výše uvedená vládní usnesení rozšířilo svoji činnost o aktivity, souvisejících s realizací a implementací Strategie RE:START (**zpracování PSÚT, aktivity spojené s PS3 UK ČR)**. Veškeré činnosti a působnost v aktivitách oddělení jsou v souladu se zaměřením strategie a jejich dopad se promítne do naplnění opatření a priorit RE:START v budoucnu.**

Zejména činnosti související se zpracováním PSÚT, přípravou a implementací OP ST zajistil pro strukturálně postižené regiony specifické finanční prostředky na aktivity spojené se zahájením transformace kraje. Stejně tak aktivní účast v rámci PS3 Uhelné komise, kdy se tým podílel na vytvoření tzv. Mechanismu působení transformace energetiky a útlumu uhlí, který vychází z identifikace ve Strategickém rámci hospodářské restrukturalizace.

V roce 2022 se výkonný tým oddělení RESTART podílel zejména na:

* **Realizaci opatření ze čtyř Akčních plánů Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK,** ve sledovaném období zahrnuje *105 opatření s plánovanou realizací do roku 2030 a s předpokládanou hodnotou 144 mld. Kč. Dosud se podařilo zpřístupnit programy, díky nimž bylo do regionů k 31.12.2022 přiděleno cca 10,3 mld. Kč v rámci dotačních výzev a 11 mld. Kč v rámci realizace dálnic a silnic I. třídy, 67 mil. Kč z navýšených 18 mld. Kč z programu „Ekomiliard“ a* výzvy z Modernizačního fondu na obnovitelné zdroje*. Další výzvy budou připravovány, jak z fondů EU, tak z národních dotačních programů. Významnou roli při podpoře regionů lze očekávat z OP ST.*
* **Aktivity spojené s 5. aktualizací Akčního plánu Strategie RE:START –** Sběr podnětů přes ISPZ, konzultace aktualizace na regionální i národní úrovni.
* **Finální dopracování PSÚT, koordinace Mechanismu spravedlivé transformace**. Činnost vykonávána ve spolupráci se zástupci dotčených krajů a s dalšími resorty.
* **Aktivitách Pracovní skupiny 3 Uhelné komise**, zejména pak při identifikaci sociálních a ekonomických dopadů po útlumu těžby v rámci jednotlivých regionů.

Pravidelně probíhá informovanost široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek [Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Úvod (mmr.cz)](https://www.mmr.cz/cs/microsites/restart-regionu/uvod) a [DotaceEU – Uhelné regiony](https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-nbsp;cr/programove-obdobi-2021-2027/uhelne-regiony).

# 6. Výhled na období 2023

V současné době je celá řada opatření v přípravě či v průběžné realizaci. V rámci Strategie RE:START byly či jsou v roce 2022 otevřeny / v hodnocení / plánovány některé výše uvedené výzvy. V návaznosti na aktualizaci Strategického rámce a přidání horizontální priority   
T – Transformace energetiky nadále probíhají aktivity směřující k podpoře strukturálně postižených regionů související s implementací OP ST. Následující období bude věnováno naplňování vládních úkolů dle nastavených postupů, prohlubování spolupráce v rámci regionů a příslušných resortů, identifikaci rizik a návrhů na jejich eliminaci, pokračující spolupráci v rámci činnosti PS3 Uhelné komise a dalšího nastavování pomoci strukturálně postiženým regionům Současně bude potřeba personálně posílit Výkonný tým.

**V roce** **2023 očekáváme vyhlášení výzev**, které budou reflektovat opatření ze Strategie RE:START, zejména pak **zvýhodnění strukturálně postižených regionů**, které jsme v období přípravy operačních programů diskutovali se zástupci jednotlivých ministerstev a jejich řídícími orgány a Národním orgánem pro koordinaci projektů EU (dále jen „NOK“). Byl kladen důraz na promítnutí potřeb strukturálně postižených regionů a schválených opatření Strategie RE:START v rámci územní dimenze do nových operačních programů v programovém období 2021+. Též budou rozdělovány finanční prostředky z **národních dotačních titulů**, zejména z **Národního plánu obnovy.**

V roce 2023 bude potřeba provést aktualizaci Strategického rámce.

## Technical support instrument

Předpokládá se, že v roce 2023 budou dotační zdroje a další nástroje podpory obsahovat různou formu zvýhodnění pro strukturálně postižené kraje. Proto MMR považuje za klíčovou aktivitu v roce 2023 přípravu a podporu nástrojů **na podporu absorpční kapacity** v těchto regionech.Jednou z cest je získání podpory z programu **Technical support instrument,** kterou získalo MMR a jejíž implementaci zajišťuje oddělení RESTART. **Bude zaměřena na iniciaci vzniku projektů a zajištění přenosu dobré praxe nejen ze zahraničí, ale také mezi regiony navzájem.** V tomto směru MMR v koordinaci s DG REFORM koordinuje zajištění poradenství, a to s cílem zajistit pomoc malým žadatelům, ale i krajům a usnadnit jim orientaci ve velkém množství dotačních příležitostí, které se v tomto období otevírají. Je klíčové zajistit jejich efektivní využití.

**Poradenství je dostupné pro jednotlivé kraje, ale i drobné podniky a malé obce, včetně MAS a zastřešující organizace. Realizace bude od ledna 2023 do poloviny roku 2024.**

**Hlavní prioritou týmu bude pro následující období podpora implementace OP ST na území strukturálně postižených krajů, nadstandardně podporovat aktivitu ve vazbě na existující Strategie RE:START a aktualizovat Strategický rámec.**

# Seznam použitých zkratek

|  |  |
| --- | --- |
| **Zkratka** | **Význam** |
| **AP** | Akční plán |
| **DG REFORM** | Directorate General for Structural Reform |
| **DG REGIO** | Directorate General for Regional and Urban Policy |
| **EIB** | Evropská investiční banka |
| **EK** | Evropská komise |
| **HSOÚ** | Hospodářsky a sociálně ohrožená území |
| **FST** | Fond spravedlivé transformace |
| **KVK** | Karlovarský kraj |
| **MD** | Ministerstvo dopravy |
| **MMR** | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| **MPSV** | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| **MSK** | Moravskoslezský kraj |
| **MST** | Mechanismus spravedlivé transformace |
| **MŠMT** | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| **MV** | Ministerstvo vnitra |
| **MŽP** | Ministerstvo životního prostředí |
| **NNO** | Nestátní nezisková organizace |
| **NOK** | Národní orgán pro koordinaci |
| **NRB** | Národní rozvojová banka |
| **OP** | Operační program |
| **OP ST** | Operační program Spravedlivá transformace |
| **OPTP** | Operační program Technická pomoc |
| **PSÚT** | Plán spravedlivé územní transformace |
| **RE:START** | Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje |
| **RSK** | Regionální stálá konference |
| **TP** | Transformační platforma |
| **ŘO** | Řídící orgán |
| **SFŽP** | Státní fond životního prostředí |
| **SRSP** | Structural Reform Support Programme |
| **SVL** | Sociálně vyloučené lokality |
| **TSI** | Technical Support Instrument |
| **UK** | Uhelná komise |
| **ÚK** | Ústecký kraj |
| **VŠEM** | Vysoká škola ekonomická |

# 

# Seznam tabulek a grafů

[Tabulka 1 – Přehled opatření AP5 6](#_Toc130204375)

[Tabulka 2 – Předpokládaný finanční rámec AP5 7](#_Toc130204375)

[Tabulka 3 – Předpokládaný finanční rámec AP1 – AP5 7](#_Toc130204375)

[Tabulka 4 – Hlavní rozvojové projekty 8](#_Toc130204375)

[Tabulka 5 – Přehled kumulativního čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení Strategie RE:START do 31.12.2022 v meziročním srovnání 10](#_Toc130204375)

[Tabulka 6 – Celkové alokace podpory na podlimitní projekty z Modernizačního fondu za rok 2022 12](#_Toc130204375)

[Tabulka 7 – Jednání s ministertvy k AP5 12](#_Toc130204375)

[Tabulka 8 – Přehled vyhodnocených výzev za uplynulé období (2021/22) 14](#_Toc130204375)

[Tabulka 9 – Přehled výzev v procesu hodnocení za uplynulé období (rok 2022) 14](#_Toc130204375)

# Přílohy

Příloha 1 – Přehled naplňování opatření AP1-AP5

Příloha 2 – Přehled realizovaných opatření AP1-AP5

Příloha 3 – Souhrn čerpání RE:START

Příloha 4 – Indikátory

1. *Zatím se stále ještě dočerpává původní alokace 15 mld. Kč. Podpora je rozdělována na základě pravidelně aktualizované Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v ÚK a KVK a v roce 2020 byla zpracována její 4. aktualizace.* [↑](#footnote-ref-1)